## Bug Reports
Bug ID | Title | Severity | Priority | Description | Steps to reproduce | Actual result | Expected result | Environment | Attachments | Linked test case / requirement | Reporter | Date | Status | Reviewer
BUG-001 | Невідповідність тексту помилки при неправильному паролі на сторінці входу | Minor | P3 | Згідно з GUI-20, повідомлення має бути 'Invalid credentials'. Фактично система показує інший текст. Severity Minor, оскільки вхід блокується, але текст не відповідає вимогам. Priority P3, не блокує інші тести. | 1. Відкрити застосунок (нова сесія). 2. У поле Username ввести 'Admin'. 3. У поле Password ввести 'wrongpass'. 4. Натиснути Login. | Вхід не виконано, відображається текст, що не збігається з 'Invalid credentials'. | Вхід не виконано, червоним текстом відображається повідомлення 'Invalid credentials' (GUI-20). | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, без входу | BUG-001.png | TC-002 / F-20, GUI-20 | Сиротін Максим | 27.10.2026 | New
BUG-002 | Некоректний формат повідомлення про кількість знайдених записів у списку працівників | Trivial | P3 | Замість формату '(N) Records Found' система виводить просто текст (без кількості). Severity Trivial, косметична проблема відображення. Priority P3. | 1. Увійти як Admin. 2. Перейти у PIM -> Employee List. 3. Виконати пошук за будь-яким існуючим критерієм (наприклад, Employee Id '0204'). 4. Звернути увагу на текст над таблицею. | Відображається текст без зазначення кількості знайдених записів. | Над таблицею відображається текст у форматі '(N) Records Found' (де N - число). | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin | BUG-002.png | TC-007 / F-40, GUI-60 | Сиротін Максим | 27.10.2026 | New
BUG-003 | Відсутність обов'язкового поля РНОКПП у формі додавання працівника | Major | P2 | У формі Add Employee відсутнє поле для введення РНОКПП (BL-80, F-50). Severity Major, оскільки втрачено важливий елемент функціональності для української локалізації. Priority P2, оскільки це блокує виконання кейсів TC-008 та TC-009. | 1. Увійти як Admin. 2. Перейти у PIM -> Add Employee. 3. Переглянути наявні поля форми. | Поле РНОКПП відсутнє на формі. | Форма містить поле для введення РНОКПП з обмеженням у 10 цифр (BL-80, F-50). | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin | BUG-003.png | TC-008, TC-009 / F-50, BL-80 | Сиротін Максим | 27.10.2026 | New
[9 empty] | BUG-004.png | TC-010, TC-022 / GUI-90 | Сиротін Максим | 27.10.2026 | New