## Run 1
Run | TC-ID | Дата | Виконавець | Середовище | Статус | Bug ID | Коментар
1 | TC-001 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed
2 | TC-002 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, без входу | failed | BUG-001 | Текст помилки не збігається
3 | TC-003 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, без входу | passed
4 | TC-004 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed
5 | TC-005 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed
6 | TC-006 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed
7 | TC-007 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | failed | BUG-002 | Текст замість (N) Records Found
8 | TC-008 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | blocked | BUG-003 | Відсутнє поле РНОКПП
9 | TC-009 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | blocked | BUG-003 | Блокується через BUG-003
10 | TC-010 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, ESS/User1 | passed
11 | TC-011 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, ESS-користувач | passed |  | Успішно створено Pending Approval
12 | TC-012 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, ESS-користувач | passed |  | Помилка дат коректно виведена
13 | TC-013 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, ESS-користувач | passed |  | Перевищення балансу заблоковано
14 | TC-017 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed |  | Ліміт 24 дні успішно призначено
15 | TC-014 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, ESS-користувач | passed |  | Заявка скасована, статус Cancelled
16 | TC-015 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed |  | Статус Scheduled (успішно погоджено)
17 | TC-016 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed |  | Відпустка призначена HR-менеджером, статус Scheduled
18 | TC-018 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, ESS-користувач | passed |  | Табель успішно збережено зі статусом Submitted (введено по 6 годин)
19 | TC-019 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed |  | Вакансія QA Engineer успішно створена зі статусом Active
20 | TC-020 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed |  | Кандидат Max Syrotin успішно створений, Application Stage
21 | TC-021 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed |  | Помилка валідації email відображається коректно
22 | TC-022 | 27.10.2026 | Сиротін Максим | demo 27.10.2026, Chrome 130, Windows 11, Admin/admin123 | passed |  | Повідомлення Success автоматично зникає за 5 секунд